

**Vyhodnocení**

**Plánu realizace strategického záměru**

**Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2020**

|  |
| --- |
| **PREAMBULE** |

Dokument „Vyhodnocení plánu realizace strategického záměru Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2020“ (dále také Vyhodnocení PRSZ SU OPF 2020) vychází
z „Plánu realizace strategického záměru Slezské univerzity pro rok 2020“. Byl zpracován vedením Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (dále také SU OPF) jako nedílná součást strategického řízení fakulty.

V roce 2020 se SU OPF zaměřila na dosažení prioritních cílů v těchto oblastech:

1. Vzdělávání,
2. Věda, výzkum a tvůrčí činnost,
3. Vztahy k vnějšímu prostředí,
4. Kvalita,
5. Internacionalizace,
6. Lidské zdroje,
7. Hospodaření,
8. Image.

|  |
| --- |
| **PRIORITNÍ OBLAST 1: VZDĚLÁVÁNÍ** |

**Aktivity v této oblasti se zaměřují na zajištění kvalitního vzdělání v ekonomických, manažerských a dalších souvisejících oblastech tak, aby absolventi SU OPF nacházeli uplatnění na tuzemském**
**i zahraničním trhu práce**

**Cíl 1: AKREDITOVAT NOVÉ STUDIJNÍ PROGRAMY**

**Naplnění cíle**

* Pokračovat v realizaci projektů 7/ISIP/2019 a 8/ISIP/2019 a v rámci nich připravit finální verze žádostí o akreditace profesních bakalářských studijních programů Digitální business a Mezinárodní obchod v prezenční formě studia.
* Připravit žádost o akreditaci akademického studijního programu Podniková ekonomika
a management v prezenční a kombinované formě bakalářského, navazujícího a doktorského studia.
* Připravit žádost o akreditaci profesního bakalářského studijního programu Manažerská informatika v prezenční a kombinované formě studia.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, garanti studijních programů, vedoucí kateder, řešitelé

**Termín:** prosinec 2020

*Projekty 7/ISIP/2019 a 8/ISIP/2019 byly úspěšně dořešeny a v roce 2020 byly na Národní akreditační úřad zaslány žádosti o akreditaci bakalářských profesně zaměřených studijních programů Digitální Business a Mezinárodní obchod v prezenční formě studia.*

*V roce 2020 byly finalizovány podklady pro přípravu žádostí o akreditace studijního programu Ekonomika a management v prezenční a kombinované formě bakalářského a navazujícího magisterského studia a bakalářského profesně zaměřeného studijního programu Manažerská informatika.*

**Cíl 2: OPTIMALIZOVAT ADMINISTRATIVNÍ PROCESY OSSZ V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM**

**Naplnění cíle**

* Optimalizovat všechny interní administrativní procesy Oddělení studijních a sociálních záležitostí (OSSZ).
* Optimalizovat všechny procesy OSSZ ve vztahu ke studentům, akademickým pracovníkům a ostatním oddělením.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí OSSZ, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*V rámci nového Informačního systému Slezské univerzity (IS SU) byly nastaveny efektivně fungující procesy agendy stipendií a došlo k propojení vybraných agend v IS SU s úřadovnou včetně nastavení vzorových šablon rozhodnutí.*

*S cílem zvýšit komfort studentů, zejména kombinované formy studia, byla zrušena osobní účast studentů u zápisu do studia do vyšších ročníků, přičemž studenti realizovali zápis pouze online prostřednictvím IS SU.*

*Dále byly nastaveny elektronické administrativní procesy pro studenty absolventských ročníků u státních závěrečných zkoušek, kdy došlo ke zrušení písemné formy přihlášky a odevzdání průběhu studia v tištěné formě na Oddělení studijních a sociálních záležitostí.*

*Nově je u některých typů žádostí možné jejich elektronické podání v rámci IS SU, přičemž studenti si tak mohou vybrat, zda podají žádost v tištěné podobě nebo elektronicky.*

**Cíl 3: OPTIMALIZOVAT VZDĚLÁVACÍ ČINNOST V NÁVAZNOSTI NA NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM**

**Naplnění cíle**

* Nastavit a optimalizovat všechny procesy vzdělávací činnosti s cílem maximalizovat využití všech funkcí nového informačního systému.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*V roce 2020 byla v návaznosti na nový IS SU řešena zejména problematika odevzdávání závěrečných prací, přičemž byl aktualizovaný příslušný manuál pro studenty a proběhlo školení pro referentky jednotlivých kateder. Pro podporu výuky proběhlo ve velkém sále fakulty školení zaměřené na ovládání informačních a komunikačních technologií.*

*Vzhledem k přechodu na online výuku z důvodu pandemie Covid-19, která znemožnila prezenční výuku v letním semestru akademického roku 2019/2020 a v zimním semestru akademického roku 2020/2021, byla realizována školení pro akademické pracovníky na téma využívání MS Teams.*

*Dále byla v roce 2020 soustředěna pozornost na analýzu možností prezentace studijních materiálů v elektronické podobě všem studentům prostřednictvím nového IS SU. Analýza ukázala, že možnosti nového systému z hlediska potřeb a dobré praxe na SU OPF dovolují tento systém pro daný účel plně využít. Tato skutečnost vedla k přípravě dílčí části univerzitního rozvojového projektu, jehož cílem je umístit v roce 2021 do IS SU studijní materiály v elektronické podobě pro všechny předměty vyučované v rámci uskutečňovaných studijních programů a oborů na SU OPF a přejít tak od využívání LMS Moodle k novému IS SU. V této souvislosti již v roce 2020 byla realizována dvě školení pro akademické pracovníky na téma „Praktická možnost využití IS SU - studijní materiály - pro prezenční studium a Organizace podpory e-výuky v akademickém roce 2020/2021“.*

**Cíl 4: PŘIZPŮSOBIT CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ AKTUÁLNÍM POTŘEBÁM
A POŽADAVKŮM VZDĚLÁVACÍHO SYSTÉMU A UCHAZEČŮ**

**Naplnění cíle**

* V oblasti U3V realizovat a nadále vytvářet víceleté rámcově ucelené programy.
* U přednáškových cyklů reflektovat v nabídce témat požadavky a náměty posluchačů.
* Ve spolupráci s ORVV nalézt a použít vhodné formy propagace studia U3V vedoucí k získání nových posluchačů.
* Propagovat studium MBA za účelem zajištění potřebného počtu účastníků pro AR 2020/2021.
* Optimalizovat administraci celoživotního vzdělávání v návaznosti na nový informační systém.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, koordinátor celoživotního vzdělávání

**Termín:** prosinec 2020

*V roce 2020 byly posluchačům U3V nabídnuty tyto Víceleté rámcově ucelené programy:*

* *Vybrané kapitoly z české a světové literatury (dvouletý, 4. část: Knihy, které proměnily světovou literaturu II.),*
* *Angličtina pro začátečníky (dvouletý, 2. část),*
* *Angličtina pro mírně pokročilé (dvouletý, 2. část),*
* *Anglická konverzace pro středně pokročilé (dvouletý, 2. část),*
* *Anglická konverzace pro pokročilé (dvouletý, 2. část),*
* *Německá konverzace pro mírně pokročilé (dvouletý, 2. část).*

*Ostatní přednášky/kurzy byly nabízeny mimo rámec víceletých vzdělávacích programů (Pohybové aktivity a zdraví, Komunikace jako odraz naší osobnosti, Cestujeme po zemích Asie). Realizace nabízených kurzů byla pozastavena zrušením prezenční výuky z důvodu pandemie Covid-19
a následných vládních opatření.*

*Požadavky a náměty posluchačů byly získány sběrem dat v rámci evaluace studia za akademický rok 2019/2020. V oblasti U3V vyjádřili respondenti návrhy na preferované vzdělávací oblasti, např. Evropská unie, právo, dějiny umění, architektura, historie, sociologie, zdravověda a ICT.*

*V roce 2020 byly programy a kurzy U3V propagovány na celouniverzitním portálu CŽV. Po přerušení výuky byla nabídka stažena do doby, než bude výuka obnovena. Dále byl mezi seniory distribuován fakultní časopis "Otevřeně Poutavě neFormálně", který obsahuje obsáhlý článek o dění v oblasti U3V.*

*Studium MBA bylo propagováno na portálu CŽV. Jako nejúčinnější forma propagace se ukázala být výborná úroveň výuky a následná spokojenost absolventů MBA 2018-2020, kteří doporučili studium dalším zájemcům. Nad rámec cílů byly nově do výuky implementovány přednášky expertů z praxe.*

*Všichni posluchači CŽV včetně U3V byli zavedeni do nového IS SU. Do budoucna je zvažována varianta přihlašování ke studiu přes tento systém.*

**Cíl 5: ROZVÍJET SLUŽBY UCHAZEČŮM O STUDIUM A STUDENTŮM SE SPECIFICKÝMI POTŘEBAMI**

**Naplnění cíle**

* Implementovat další formy poradenství zejména pro cílové skupiny uchazeči o studium a studenti v souladu s rozvojem poradenského a kariérního centra a v návaznosti na projekt OP VVV ESF.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí OSSZ.

**Termín:** prosinec 2020

*V roce 2020 byly dle vytvořených koncepcí implementovány na jednotlivých součástech, včetně SU OPF, nové formy poradenství a další aktivity pro studenty v rámci nabídky služeb Poradenského centra SU. Konkrétně bylo v loňském roce realizováno 16 skupinových aktivit v rámci poradenství pro podporu studijní úspěšnosti a proběhly individuální konzultace v oblasti sociálního a emočního poradenství.*

*Poradenské centrum tak cílovým skupinám nyní nabízí kromě speciálně pedagogických, asistenčních a psychologických služeb i intervence a poradenství v sociální a emoční oblasti a ucelené aktivity v rámci podpory studijní úspěšnosti studentů SU v průběhu jejich studia.*

|  |
| --- |
| **Prioritní cíl 2: Věda, výzkum a tvůrčí činnost** |

**Níže uvedené cíle se zaměřují na vytvoření stimulujícího prostředí, v němž se realizuje kvalitní základní a aplikovaný výzkum s maximálním zapojením akademických pracovníků a studentů SU OPF**

**Cíl 1: ZPRACOVAT KONCEPCI ROZVOJE SU OPF V OBLASTI VÝZKUMU, VĚDY
A INOVACÍ NA LÉTA 2021 AŽ 2023**

**Naplnění cíle**

* Zpracovaná střednědobá koncepce vědeckovýzkumné činnosti SU OPF a jednotlivých kateder na období let 2021 až 2023.

**Zodpovědné osoby:** vedoucí kateder, proděkan pro vědu a výzkum

**Termín:** prosinec 2020

*Koncepce rozvoje  SU OPF v oblasti výzkumu, vědy a inovací na období 2021 - 2023 byla zpracována a dne 22. října 2020 byla schválena vědeckou radou SU OPF. Tato koncepce vycházela z dílčích koncepcí vědeckovýzkumné činnosti jednotlivých kateder, které byly také v průběhu září a října 2020 zpracovány vedoucími kateder.*

**Cíl 2: PODPOROVAT ORGANIZACI MEZINÁRODNÍCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ**

**Naplnění cíle**

* Zajistit organizaci alespoň tří mezinárodních vědeckých konferencí s významným zastoupením odborníků ze zahraničí, čímž bude podpořena internacionalizace vědeckovýzkumné činnosti na SU OPF, a to včetně vydání sborníků a jejich indexaci ve světově uznávaných databázích, případně publikování vybraných článků v hodnocených časopisech dle platné metodiky hodnocení výzkumných organizací.

**Zodpovědné osoby:** vedoucí kateder, proděkan pro vědu a výzkum

**Termín:** prosinec 2020

*Z důvodu pandemie Covid-19 a s tím souvisejících restrikcí bylo v roce 2020 omezeno také pořádání vědeckých konferencí. V průběhu roku 2020 se tedy uskutečnila jedna vědecká konference, kterou pořádala SU OPF. V listopadu 2020 se uskutečnila konference doktorandů a mladých vědeckých pracovníků Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics, která proběhla online. Příspěvky z konference byly publikovány v tištěném konferenčním sborníku a nejlepší příspěvky byly zaslány do časopisu Acta academica karviniensia. Kromě vědeckých konferencí pořádala SU OPF již 6. ročník konference OpenSource řešení v sítích 2020 – Cyber Security, která proběhla v listopadu 2020 online.*

**Cíl 3: PODPOROVAT VĚDECKOVÝZKUMNOU ČINNOST STUDENTŮ**

**Naplnění cíle**

* Zapojit alespoň 10 studentů do vědeckovýzkumné činnosti zejména formou projektů Studentské grantové soutěže, v nichž témata diplomových a disertačních prací budou v souladu se zaměřením projektů.
* Organizovat soutěž o nejlepší publikaci doktorandů.

**Zodpovědné osoby:** vedoucí kateder, školitelé, proděkan pro vědu a výzkum

**Termín:** duben 2020

*V roce 2020 bylo realizováno celkem 8 projektů v rámci Studentské grantové soutěže (SGS), z toho jeden schválený projekt nebyl realizovaný z důvodu ukončení studia studenta. Z celkového počtu SGS projektů byly 4 projekty pokračující a 4 nově zahájené. Celkem bylo v roce 2020 zapojeno do SGS 21 studentů navazující magisterského a doktorského studia. Od září 2020 byly realizovány 3 projekty v rámci Studentské grantové agentury (SGF), kde byli zapojeni do řešení celkem 4 studenti doktorského studia.*

*Byla také vyhodnocena soutěž o cenu děkana za významnou publikační činnost v roce 2019 v kategorii vědecká publikační činnost studentů doktorského studia v roce 2019 s těmito výsledky:*

*1. místo: Ing. Pražák, Ing. Ligocká (spoluautoři dr. Šimáková, prof. Stavárek) s článkem „Macroeconomic factors and stock prices in the food and drink industry“ v časopise British Food Journal, (WoS, kvartil Q3).*

*2. místo: Ing. Ligocká (spoluautor prof. Stavárek) s článkem „The relationship between financial ratios and stock prices of selected European food companies listed on stock exchanges“ v časopise Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis, (SCOPUS, kvartil Q2).*

*3. místo: Ing. Bauerová s článkem „Online grocery shopping acceptance: the impact on the perception of new technologies and loyalty in retailing“ v časopise Central European Business Review (databáze SCOPUS, bez SRJ).*

*3. místo: Ing. Halaška (spoluautor doc. Šperka) s článkem „Performance of an automated proces model discovery – the logistics proces of a manufacturing company“ v časopise Engineering Management in Production and Services (databáze SCOPUS, bez SRJ).*

**Cíl 4: PODPOROVAT PUBLIKAČNÍ, EDIČNÍ A VYDAVATELSKOU AKTIVITU**

**Naplnění cíle**

* Orientovat vědeckovýzkumnou činnost akademických pracovníků a studentů doktorského studijního programu prioritně do časopisů evidovaných ve světových databázích Social Sciences Citation Index, Sciences Citation Index nebo SCOPUS.
* S ohledem na novou metodiku hodnocení výzkumných organizací směřovat publikování do časopisů evidovaných v prvním a druhém kvartilu příslušného vědního oboru (dle Article Influence Score či Scimago Journal Ranking) a dosáhnout alespoň dvou takových výstupů.
* Vydat alespoň 10 pracovních verzí vědeckých studií zaměstnanců a studentů fakulty ve formě Working paperu v sérii SU OPF.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*V roce 2020 bylo celkem publikováno 11 článků v časopisech zalistovaných v databázi Web of Science a 10 článků v časopisech v databázi Scopus.*

*V roce 2020 v kvartilu Q1 dle AIS byl publikován jeden výstup:*

* *GÓRECKI, J., M. HOFERT a O. OKHRIN, 2020. Hierarchical Archimedean Copulas for MATLAB and Octave: The HACopula Toolbox. Journal of Statistical Software. 2020, roč. 93, č. 10, s. 1-36. ISSN 1548-7660. doi:10.18637/jss.v093.i10.*

*V kvartilu Q2 byly publikovány dva výstupy:*

* *MAZUREK, J., R. PERZINA, D. STRZALKA a B. KOWAL, 2020. A New Step-by-Step (SBS) Algorithm for Inconsistency Reduction in Pairwise Comparisons. IEEE Access. 2020, roč. 8,
č. 8, s. 135821-135828. ISSN 2169-3536. doi:10.1109/ACCESS.2020.3011551.*
* *KOCZKODAJ, W. W., F. LIU, J. MAREK, M. MAZUREK, J. MAZUREK, L. MIKHAILOV,*
*C. ÖZEL, W. PEDRYCZ, A. PRZELASKOWSKI, A. SCHUMANN, R. SMARZEWSKI,*
*D. STRZALKA, J. SZYBOWSKI a Y. YAYLI, 2020. On the use of group theory to generalize elements of pairwise comparisons matrix: A cautionary note. International Journal of Approximate Reasoning, 2020, Neuveden, č. 124, s. 59-65. ISSN 0888-613X. doi:10.1016/j.ijar.2020.05.008.*

*V průběhu roku 2020 byly ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu celkem dva Working papers:*

* *WP\_68 Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.: Znalosti účetnictví studentů Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné*
* *WP\_69 Ing.Markéta Šeligová, Ph.D.: Vybrané prvky manažerského rozhodování a jejich vazba na ziskovost podniků zpracovatelského průmyslu v České republice.*

*Pokles publikovaných příspěvků v rámci Working Papers je způsoben především tlakem ze stran časopisů publikovat pouze příspěvky, které nebyly předem zpřístupněné ve formě Working Papers a autoři preferují publikování výsledků výzkumu v kvalitních a renomovaných časopisech.*

**Cíl 5: PODPOROVAT APLIKOVANÝ VÝZKUM**

**Naplnění cíle**

* Ve spolupráci s Institutem interdisciplinárního výzkumu (dále také IIV) pokračovat v realizaci stávajících a nových zakázek aplikovaného výzkumu se zaměřením na rozvoj municipalit, podnikatelského prostředí, malých a středních podniků, a to zejména v regionu Moravskoslezského kraje.

**Zodpovědné osoby:** vedoucí IIV, děkan, proděkan pro vědu a výzkum, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

**Termín:** prosinec 2020

*V roce 2020 byly na IIV zadány tyto zakázky:*

* *Aktualizace strategie rozvoje obce Velká Polom - realizováno 2020*
* *Vytvoření Brand manuálu, propagačního videa a nastavení komunikační kampaně pro firmu PC Ambulance - realizováno 2020*
* *Vytvoření komunikační kampaně pro MSIC - realizováno 2020*
* *Vytvoření online marketingové strategie pro firmu Virtual Real Life - realizováno 2020*
* *Vytvoření komunikační kampaně pro firmu Bezbolestné sezení - realizováno 2020*
* *Příprava a odborné vedení dvouměsíčního kurzu využití moderních IT technologií pro firmu Lumpíkov - realizováno 2020*
* *Analýza česko-polských atraktivit cestovního ruchu - realizováno 2020*
* *Aktualizace strategického plánu rozvoje obce Střítež - realizováno 2020*
* *Vytvoření marketingové komunikační kampaně pro firmu Modrý Slon - realizováno 2020*
* *Vytvoření webu ZŠ Horymírova - realizováno leden 2021*
* *Aktualizace marketingové strategie rozvoje firmy CZ Testing Institute s.r.o. - realizováno leden 2021*

**Cíl 6: PODPOROVAT VÝZKUMNÉ A PROJEKTOVÉ AKTIVITY PRACOVIŠŤ**

**Naplnění cíle**

* Podporovat z prostředků institucionální podpory na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace vědeckovýzkumné týmy na jednotlivých katedrách.
* Orientovat vědeckovýzkumnou činnost prioritně na řešení externích národních a mezinárodních výzkumných projektů, a to v prioritních oblastech výzkumu SU OPF a jednotlivých kateder. V tomto směru podat alespoň dva návrhy vědeckých grantů financovaných z externích zdrojů.

**Zodpovědné osoby:** vedoucí kateder, proděkan pro vědu a výzkum

**Termín:** prosinec 2020

*V roce 2020 bylo z prostředků institucionální podpory realizováno 7 projektových záměrů:*

* *Komplexní hodnocení finanční stability bank a pojišťoven v České a Slovenské republice (řešitel doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.),*
* *Dynamické faktory business modelování (řešitel Ing. Pavel Adámek, Ph.D.),*
* *Platební schopnost v podmínkách středně velkých podniků v rámci EU (řešitel Ing. Tomáš Heryán, Ph.D.),*
* *Trendy a inovace v cestovním ruchu v ČR (řešitel Ing. Patrik Kajzar, Ph.D.),*
* *Daňová politika v kontextu hmotného a procesního práva (Ing. Šárka Sobotovičová, Ph.D.),*
* *Makrofinanční aspekty ekonomického vývoje zemí EU v procesu měnové integrace (Ing. Irena Szarowská, Ph.D.),*
* *Aspekty výstupů finančního účetnictví a manažerského účetnictví v souvislosti s rozhodovacími procesy účetních jednotek (Ing. Markéta Šeligová, Ph.D).*

*Celkem bylo v roce 2020 podáno pět žádostí GAČR:*

* *Průmysl 4.0 a jeho vliv na finanční řízení podniků (navrhovatel prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.),*
* *Interdisciplinární přístup k ověřování podnikových procesů: formální metody a process mining (navrhovatel doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.),*
* *Připravenost České republiky na digitální budoucnost (navrhovatel Ing. Šárka Zapletalová, Ph.D.),*
* *Vliv antikorupčních institucí na velikost korupce v České republice (navrhovatel Ing. Eva Kotlánová, Ph.D.),*
* *Brownfieldy a jejich skrytý potenciál pro rozvoj odvětví veřejného sektoru (navrhovatel Ing. Kamila Turečková, Ph.D.).*

*Celkem bylo v roce 2020 podáno 12 projektů TAČR v rámci jednotlivých výzev:*

*BETA2:*

* *Česká evropská politika v souvislosti s předsednictvím v Radě EU v roce 2022: příprava, klíčové agendy, jejich prosazování a komunikace, včetně následného vyhodnocení (navrhovatel Vysoká škola PRIGO, z.ú., spolunavrhovatel: Ing. Kamila Turečková, Ph.D.),*
* *Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství od roku 2016 (navrhovatel doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., spolunavrhovatel PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů,
s. r. o.).*

*COVID 19:*

* *Dopady pandemie COVID-19 na hospodaření územních samosprávných celků (navrhovatel doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D.),*
* *Vytvoření nabídky produktů pro MSP v oblasti cestovního ruchu pro cílovou skupinu 50+
s ohledem na pandemii COVID-19 (navrhovatel doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.),*
* *Navigátor finanční soběstačnosti (navrhovatel doc. Ing. Pavla Klepková Vodová, Ph.D.),*
* *Interaktivní agent: pomocník inovátorů na cestě z nezaměstnanosti k vlastnímu podnikání (navrhovatel doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.),*
* *Potenciální rizika extrémních forem nákupního chování v krizovém období a způsoby jejich eliminace (navrhovatel Ing. Martin Klepek, Ph.D.).*

*ÉTA 5. výzva:*

* *Interaktivní agent: pomocník inovátorů na cestě z nezaměstnanosti k vlastnímu podnikání (navrhovatel doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.),*
* *Dopady kognitivních zkreslení na chování spotřebitele v online prostředí (navrhovatel Ing. Martin Klepek, Ph.D.),*
* *Chytrá řešení pro regionální marketing "uhelných krajů" se zaměřením na cestovní ruch (navrhovatel doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D.),*
* *Vytvoření nabídky produktů pro MSP v oblasti cestovního ruchu pro cílovou skupinu 50+
s ohledem na pandemická omezení (navrhovatel doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D.),*
* *Virtualizace vzdělávacího procesu (navrhovatel doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.).*

*Z podaných projektových žádostí bude projekt „Hodnocení dopadu systémových změn ve vysokém školství od roku 2016“ (navrhovatel doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D., spolunavrhovatel PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s. r. o.) podpořen a bude řešen od 1. 1. 2021.*

|  |
| --- |
| **PRIORITNÍ OBLAST 3: VZTAHY K VNĚJŠÍMU PROSTŘEDÍ** |

**Naplnění cílů v této oblasti směřuje ke zvýšení atraktivity Obchodně podnikatelské fakulty jako vyhledávaného partnera pro tuzemskou i mezinárodní spolupráci**

**Cíl 1: DÁLE ROZVÍJET SPOLUPRÁCI SE ZAMĚSTNAVATELI**

**Naplnění cíle**

* Rozšířit „Klub strategických a odborných partnerů SU OPF“ tvořených podnikatelskými i nepodnikatelskými subjekty, v rámci kterého dochází k prohlubování spolupráce v oblasti vzdělávacích aktivit, o další partnery.
* Aktualizovat databázi podnikatelských i nepodnikatelských subjektů spolupracujících s fakultou.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí IIV

**Termín:** prosinec 2020

*V rámci činnosti IIV byla zpracována databáze více jak 250 podnikatelů a 50 starostů obcí obsahující zejména subjekty působící v Moravskoslezském kraji, kteří jsou pravidelně informování o činnosti
a aktivitách IIV. Tato databáze byla v průběhu roku 2020 aktualizována o nové subjekty, se kterými IIV a Business Gate navázalo vzájemnou spolupráci. Kromě podnikatelů a starostů databáze dále obsahuje kontakty na spolupracující organizace.*

*Také v roce 2020 byla rozšiřována a aktualizována databáze subjektů spolupracujících se SU OPF. Nově byly uzavřeny dohody o spolupráci s COOP Beskydy spotřební družstvo,* *NetDirect s.r.o., Projektové CZ s.r.o., Foresight Cyber s.r.o., LinuxBox.cz, s.r.o., Moravio Online Marketing, s.r.o., MISTKA SEWING, s.r.o. obchodní značka green smile, Centrum na podporu podnikání a zaměstnanosti, z.ú. a Lázně Radegast, a.s. V rámci prohlubování spolupráce byly tyto firmy také zapojeny do přípravy akreditačních materiálů nových studijních programů. V květnu 2020 byla ve foyer fakulty instalována tabule s názvy a logy strategických a odborných partnerů fakulty. Celkový přehled partnerů fakulty je k dispozici na webových stránkách* [*https://www.slu.cz/opf/cz/orvvspolupracepartneri*](https://www.slu.cz/opf/cz/orvvspolupracepartneri)*.*

**Cíl 2: ZINTENZIVNIT KOMUNIKACI S VEŘEJNOSTÍ**

**Naplnění cíle**

* Zorganizovat dvě propagační akce (včetně 30. výročí vzniku SU OPF) v roce 2020 zaměřené na informovanost veřejnosti o aktivitách SU OPF v regionu, Česku i zahraničí.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, proděkan pro zahraniční styky, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí IIV

**Termín:** prosinec 2020

*Z důvodu pandemie Covid-19 a vydaným vládním opatřením souvisejícím s touto pandemií nebylo možné v roce 2020 uskutečnit většinu plánovaných aktivit. Celkem se uskutečnily 3 akce zaměřené na propagaci a informovanost o aktivitách SU OPF.*

* *28. 1. 2020 se konal Den otevřených dveří, na kterém mohli zájemci o studium získat informace
o nabízených studijních oborech, důležitých termínech, apod. V závěru proběhla prohlídka prostor fakulty,*
* *29. 1. 2020 proběhlo na půdě fakulty krajské kolo IV. ročníku Ekonomické olympiády pro Moravskoslezský kraj. Ekonomická olympiáda je největší celostátní soutěží ve znalostech z ekonomie a z financí pro středoškoláky v Česku, na Slovensku a nově i v Maďarsku. Pro soutěžící a pedagogy byla připravena tematicky zaměřená přednáška z oblasti marketingu. S pedagogy byla vedená diskuse o možnostech a podmínkách studia na fakultě apod.,*
* *u příležitosti 30. výročí vzniku fakulty vyla v prostorách foyer připravena výstava nazvaná „30 let s Obchodně podnikatelskou fakultou“. K doplnění výstavy bylo připraveno také speciální číslo fakultního časopisu Otevřeně Poutavě neFormálně. Výstava byla zpřístupněna také veřejnosti.*

*Zástupci fakulty také úspěšně prezentovali aktivity karvinské fakulty na veletrzích u nás i v zahraničí (viz oblast Internacionalizace) a také na středních školách.*

**Cíl 3: DÁLE ROZVÍJET KOMUNIKACI S ABSOLVENTY**

**Naplnění cíle**

* Ocenit nejlepší absolventy akademického roku 2019/2020.
* Ve větším rozsahu zapojit absolventy do vzdělávacích aktivit SU OPF.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí IIV, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*Nejlepším studentem bakalářského studia akademického roku 2019/2020 se stal* ***Adam Sniegoň****, student oboru Manažerská informatika se studijním průměrem 1,15 a nejlepším studentem v navazujícím magisterském studiu akademického roku 2019/2020 se stala* ***Tereza Šimečková****, studentka oboru Podniková ekonomika a management se studijním průměrem 1,34.*

*V roce 2020 proběhla tradiční oborová soutěž o nejlepší bakalářskou a diplomovou práci studentů akademického roku 2019/2020, která se uskutečnila v rámci prvního a druhého kola státních závěrečných zkoušek. Ceny vítězům byly předány spolu s diplomy.*

***Nejlepší práce studentů bakalářského studia:***

* *Bc. Lucie Ivanecká, obor Bankovnictví, Srovnání hypotéčních úvěrů poskytovaných bankami,*
* *Bc. Renáta Crhová, obor Veřejná ekonomika a správa, Vzdělávání úředníků ve veřejné správě,*
* *Bc. Iva Horková, obor Sociální management, Příčiny konfliktu a jejich řešení ve firmě Roko Trein s.r.o.,*
* *Bc. Dominik Švarc, obor Podniková ekonomika a management, specializace Marketing
a obchod, Marketingový mix Fajnapizza.cz,*
* *Bc. Andrej Piňak, obor Podniková ekonomika a management, specializace Ekonomika cestovního ruchu, Organizace festivalu Pinfest.*

***Nejlepší práce studentů navazujícího magisterského studia:***

* *Ing. Anna Škařupoví, DiS., obor Veřejná ekonomika a správa, Zhodnocení úspěšnosti čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů městem Olomouc,*
* *Ing. Filip Pawera, obor Manažerská informatika, Aplikace pro podporu analytického rozhodování,*
* *Ing. Sebastian Všetula, obor Podniková ekonomika a management, specializace Marketing
a obchod, Elektromobilita – příležitost, anebo slepá ulice vývoje dopravy,*
* *Ing. Andrea Šándorová, obor Podniková ekonomika a management, specializace Marketing
a obchod, Marketingová komunikácia vybraného reťazca lekárnií,*
* *Ing. Mgr. Richard Vaněk, obor Podniková ekonomika a management, specializace Podnikání, Finanční výkonnost podniku,*
* *Ing. Sarath Thulaseedharan Mallika, Business Economics and Management, specialisation Marketing and Trade, Study on the Role of Social Media in Brand Communication at Royad Global, Rakat Impex Pvt. Ldt.*

*Absolventi fakulty se do vzdělávacích aktivit v roce 2020 zapojili prostřednictví přednášek a workshopů na vybraná témata:*

* *Ing. Adam Černý, Budování e-shopu od nuly, E-marketing,*
* *Ing. Peter Krupka, Mezinárodní gastronomie,*
* *Mgr. Ing. Petra Lasáková Papoušková, Podnikání v cestovním ruchu,*
* *Ing. Bc. Michal Ondra, Podnikání v cestovním ruchu.*

**Cíl 4: POSÍLIT VZÁJEMNÉ VAZBY SE STŘEDNÍMI A ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI**

**Naplnění cíle**

* Uspořádat odborné přednášky a workshopy odborníků ze SU OPF se studenty a pedagogy středních škol v regionu.
* Uspořádat exkurze žáků základních škol na SU OPF

**Zodpovědné osoby:** proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*V rámci projektu Moravskoslezského kraje „Podpora rozvoje profesního vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě s přesahem do vzdělávání duálního“ byla plánována aktivita Spolupráce se středními školami. V rámci plánované akce byla uskutečněna přípravná fáze na uspořádání soutěžního Veletrhu fiktivních firem a finanční gramotnosti na SU OPF. V průběhu ledna a února 2020 byly uskutečněny přípravné workshopy na středních školách v Popradě, Žilině a Turzovce. Účastníci přípravných workshopů se pak následně měli účastnit také plánovaného soutěžního Veletrhu na SU OPF. V souvislosti s pandemií Covid-19 a vládními opatřeními však nebylo možné akci pro cca 150 studentů středních škol ze Slovenska uskutečnit. Akce byla v menším rozsahu zorganizována online. Ze zaslaných prezentací fiktivních firem byly vybrány tři výherní týmy a 2 týmy byli oceněni četnými cenami.*

*Na počátku roku 2020 se studenti a akademičtí pracovníci fakulty zapojili do workshopů určených pro střední školy nebo prezentací fakulty (viz tabulka 1)*

***Tabulka č. 1 Seznam návštěv středních škol v roce 2020***

|  |
| --- |
| ***Česko*** |
| ***Účel návštěvy*** | ***Název střední školy*** | ***datum*** |
| *SŠ navštívené za účelem realizování workshopu* | *Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace* | *13. 02. 2020* |
| *Hotelová škola a Obchodní akademie Havířov, s.r.o.* | *03. 02. 2020* |
| *Střední průmyslová škola stavební – Havířov* | *09. 01. 2020**10. 01. 2020* |
| *Obchodní akademie Karviná, s.r.o.* | *07. 02. 2020* |
| *Gymnázium, Karviná, příspěvková organizace* | *07. 02. 2020* |
| *SOŠ dopravy a cestovního ruchu – Krnov* | *09. 01. 2020* |
| *SŠ hotelnictví a služeb a VOŠ – Opava* | *21. 02. 2020**24. 02. 2020* |
| *AHOL - Střední odborná škola, s.r.o.* | *13. 01. 2020* |
| *VOŠ DAKOL a Střední škola DAKOL, o.p.s.* | *09. 01. 2020* |
| *SŠ navštívené za účelem prezentace OPF* | *Gymnázium, Havířov-Podlesí, příspěvková organizace* | *05. 02. 2020* |
| *Obchodní akademie a VOŠ sociální – Ostrava* | *08. 01. 2020* |
| *Střední škola společného stravování - Ostrava-Hrabůvka* | *17. 02. 2020* |
| ***Slovensko*** |  |
| *SŠ navštívené za účelem realizování workshopu* | *Stredná odborná škola obchodu a služieb v Čadci* | *14. 01. 2020* |
| *Gymnázium Jozefa Miloslava Hurbana - Čadca* | *10. 02. 2020* |
| *Obchodná akadémia Poprad* | *24. 01. 2020* |
| *Gymnázium, Ľ. Štúra 35, Turzovka* | *10. 02. 2020* |
| *Spojená škola, Rosinská cesta 4, Žilina* | *10. 02. 2020* |
| *Obchodná akadémia Veľká okružná Žilina* | *05. 02. 2020* |

Zdroj: vlastní

*Také v roce 2020 pořádala fakulta řadu soutěží pro studenty středních škol. Na jaře organizovala Katedra financí a účetnictví ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná
12. ročník celostátní soutěže z oblasti financí. Úkolem studentů bylo napsat odbornou esej na téma „Budu v důchodu ještě používat peníze v hotovosti?“. Zájem studentů byl v důsledku pandemie
Covid-19 a uzavření středních škol výrazně nižší než obvykle, celkem jsme obdrželi 23 esejí, které splňovaly předepsané náležitosti. Vyhodnocení esejí probíhalo tradičně ve třech kolech, přičemž
v posledním kole hodnotila pětičlenná komise deset nejlepších prací. V komisi zasedli dva zástupci SU OPF a ČNB a jeden zástupce statutárního města Karviná. Jako nejlepší vyhodnotila porota esej Adama Blahy z Gymnázia Uherské Hradiště. Druhé místo získal Aleš Bacul z Obchodní akademie Jičín a na třetím místě se umístila Adéla Drabová ze SSŠ Podnikatelské v Opavě-Kylešovicích. Vzhledem
k epidemické situaci a opatřením spojeným s pandemií Covid-19 se letos bohužel neuskutečnilo osobní setkání a předání ocenění na fakultě a výhry byly vítězům poukázány na bankovní účet.*

*V roce 2020 vyhlásila fakulta v rámci projektu Marketing a propagace také 8. ročník tematicky zaměřené soutěže pro studenty středních škol. V soutěži, která trvala od října do konce listopadu, měli zájemci za úkol napsat esej na některé ze čtyř témat. Odborná porota složená ze zástupců odborníků
v dané oblasti vybrala vítěze jednotlivých kategorií. Celkem bylo do soutěže zasláno 101 soutěžních prací.*

*Vzhledem k pandemii Covid-19 a přijatým vládním opatřením nebyla na fakultě uskutečněna exkurze pro žáky základních škol.*

**Cíl 5: ROZVÍJET SPOLUPRÁCI SE STATUTÁRNÍM MĚSTEM KARVINÁ**

**Naplnění cíle**

* Udržovat komunikaci s představiteli statutárního města Karviná a realizovat společné aktivity
a projekty, které budou směřovat k naplnění třetí role univerzity.
* Pokračovat ve spolupráci na činnosti multifunkčního centra na podporu podnikání Business Gate

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí kateder, vedoucí IIV

**Termín:** prosinec 2020

*V roce 2020 fakulta spolupracovala se statutárním městem Karviná při organizaci celé řady kulturních, společenských a sportovních akcí (Ples SU OPF, Vyběhněte s děkanem, výstava k 30. výročí vzniku fakulty). Bohužel v důsledku pandemie Covid-19 a vládních opatření s ní souvisejících byla v roce 2020 zrušena organizace a příprava mezinárodních vědeckých konferencí pořádaných ve spolupráci se statutárním městem Karviná (např. Aktuální trendy lázeňství, hotelnictví a turismu) nebo se uskutečnily v online prostředí (Karviná Ph.D. Conference on Business and Economics apod.). Také v roce 2020 pokračovala spolupráce se statutárním městem Karviná prostřednictvím coworkingového multifunkčního centra Business Gate. Zástupci SU OPF působili v dílčích komisích v rámci aktivity Karviná všemi 10. Děkan fakulty byl členem pracovní komise pro tvorbu Strategického plánu ekonomického rozvoje statutárního města Karviná.*

|  |
| --- |
| **PRIORITNÍ OBLAST 4: KVALITA** |

**V rámci uvedené oblasti bude snahou zavést systém zajištění a vyhodnocení kvality všech hlavních činností fakulty a identifikovat základní parametry kvality, pro které jsou definována opatření průběžně zvyšující kvalitu**

**Cíl 1: IMPLEMENTOVAT NOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM DO ČINNOSTI FAKULTY**

**Naplnění cíle**

* Implementovat nový informační systém univerzity do všech činností fakulty tak, aby přispěl
k výkonné administraci, přehlednému zpracování a třídění podkladových dat a efektivnímu řízení na všech organizačních úrovních.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkani, tajemník, vedoucí kateder, vedoucí Ústavu informačních technologií

**Termín:** září 2020

*V roce 2020 pokračovala implementace IS SU a rozšiřovalo se využívání dalších funkcionalit systému. Velmi důležitá byla zejména agenda přijímacího řízení, vystavování rozhodnutí o přijetí, zápisu do studia a také ukončení studia a vystavení diplomu a dodatku k diplomu. Podrobné informace jsou uvedeny ve vyhodnocení cílů 2 a 3 v prioritní oblasti vzdělávání. Průběžně také vyučující převáděli elearningovou podporu výuky z původního a stále funkčního systému Moodle do IS SU. V tomto procesu se bude intenzivně pokračovat rovněž v roce 2021. I nadále ovšem některé důležité agendy nejsou zcela funkční, což komplikuje vnitřní procesy nebo řízení kvality na fakultě. Jako zásadní problémy, které se nepodařilo v roce 2020 vyřešit, je možné zmínit nefunkční elektronické uznávání absolvování předmětů, automatické výpočty výsledků studentských průzkumů ke kvalitě výuky nebo plně funkční modul Manažerská data dostupný vedení fakulty, vedoucím kateder a garantům studijních programů. Zástupci fakulty během celého roku intenzivně komunikovali potřebu zprovoznění těchto funkcionalit rektorátním pracovištím i dodavateli IS SU a budou v tomto i nadále pokračovat.*

**Cíl 2: VYHODNOTIT KVALITU PEDAGOGICKÉHO PROCESU**

**Naplnění cíle**

* Provést elektronicky průzkum zaměřený na hodnocení kvality pedagogického procesu a podmínek pro studium na SU OPF mezi studenty a projednat jeho výsledky na poradě vedení a kolegiu děkana.
* V návaznosti na výsledky průzkumu kvality výukového procesu realizovat minimálně
15 hospitací ve výuce ročně s cílem vyhodnotit metodický a didaktický přístup vyučujících k výuce.

**Zodpovědné osoby:** proděkan pro studijní a sociální záležitosti, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*Elektronický průzkum je realizován pravidelně za každý semestr. Oba průzkumy, tedy za letní semestr akademického roku 2019/2020 i za zimní semestr akademického roku 2020/2021 proběhl v IS SU. Průzkum za letní semestr akademického roku 2019/2020 se uskutečnil v období 12. 3. - 31. 8. 2020
a zúčastnilo se jej 126 respondentů, což představovalo 9,19 % studentů. Meziročně došlo k poklesu míry účasti o 21,53 procentních bodů. Takto významný pokles byl způsoben zejména opatřením, které od 10. 3. 2020 zakazovalo osobní přítomnost studentů na výuce a ta byla následně realizována distančně.
K výuce předmětů bylo podáno 426 anonymních připomínek studentů a 197 následných reakcí vyučujících. Celkově reagovalo 42 vyučujících. Průměrný počet bodů v hodnocení předmětů byl na škále 0 – 3 za celou fakultu 2,54, přičemž hodnocení 3 znamená maximální hodnocení a spokojenost s výukou. V každém předmětu mohou studenti hodnotit kvalitu výuky v následujících pěti otázkách, u nichž jsou uvedeny i celková hodnocení.*

1. *Předmět byl pro mě užitečný. 2,43*
2. *V předmětu byly jasně stanoveny podmínky absolvování. 2,73*
3. *Předmět byl zabezpečen kvalitními výukovými materiály. 2,59*
4. *Přednášky byly jasné a srozumitelné. 2,55*
5. *Semináře byly užitečné pro rozvoj mých znalostí a dovedností. 2,41*

*Výsledky průzkumu byly projednány na poradě vedení, poradách jednotlivých kateder a na kolegiu děkana dne 21. 10. 2020.*

*V současné době probíhá průzkum hodnocení kvality výuky za zimní semestr akademického roku 2020/2021 s termínem realizace od 2. 11. 2020 do 28. 2. 2021.*

*V roce 2020 pokračoval systém průběžných hospitací ve výuce, které realizují vedoucí kateder. Cílem hospitace je objektivně posoudit kvalitu uskutečňované výuky a na základě zjištěné skutečnosti případně přijmout nápravná opatření. Po hospitaci je hospitovaný pedagog vždy seznámen se zápisem, k němuž měl možnost se vyjádřit. Průběh hospitované výuky i doporučení ke zlepšení výuky vedoucí katedry s hospitovaným osobně konzultuje. V roce 2020 byly hospitace převážně zaměřeny na vyhodnocení kvality online výuky, která plnohodnotně probíhala v zimním semestru 2020/2021. Přehled hospitací v roce 2020 uvádí Tabulka č. 2. V důsledku zákazu osobní přítomnosti studentů ve výuce se v roce 2020 se podařilo naplnit o jednu méně než plánovaných 15 hospitací.*

***Tabulka č. 2 Seznam hospitací na SU OPF v roce 2020***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | *Datum* | *Předmět* | *Vyučující* |
| *1.* | *1. 10. 2020*  | *INM/NPOMM Objektové metody modelování (přednáška)* | *RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D.* |
| *2.* | *13. 10. 2020*  | *OPF/NASDP Master Thesis Seminar (seminář online)* | *Ing. Michal Stoklasa, Ph.D.* |
| *3.* | *17. 10. 2020* | *EVS/NKMIB Mikroekonomie (tutoriál online)* | *Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.* |
| *4.* | *21. 10. 2020* | *PEM/NPCON Podnikový Controlling (seminář online)* | *Mgr. Šárka Čemerková, Ph.D.* |
| *5.* | *2. 11. 2020* | *CVA/BPJA4/02 Profesní angličtina 4 (seminář)* | *Mgr. Eva Gawlasová* |
| *6.* | *6. 11. 2020* | *CVA/BPJA4/01 Profesní angličtina 4 (seminář)* | *PhDr. Janusz Karpeta, Ph.D.* |
| *7.* | *9. 11. 2020* | *CVA/BPJA2/03 Profesní angličtina 2 (seminář)* | *Mgr. Jaroslava Hošková* |
| *8.* | *10. 11. 2020* | *FIU/NPNMU Manažerské účetnictví (přednáška online)* | *Ing. Markéta Šeligová, Ph.D.* |
| *9.* | *11. 11. 2020* | *FIU/NPNUS Účetnictví obchodních společností (přednáška online)* | *Ing. Ivana Koštuříková, Ph.D.* |
| *10.* | *23. 11. 2020* | *INM/BPKME Kvantitativní metody (přednáška online)* | *Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D.* |
| *11.* | *24. 11. 2020* | *FIU/BPMRF Municipální a regionální finance (seminář online)* | *Ing. Irena Szarowská, Ph.D.* |
| *12.* | *3. 12. 2020* | *EVS/NKTVS Teorie veřejné správy (tutoriál online)* | *JUDr. Petr Pospíšil, Ph.D., LL.M.* |
| *13.* | *9. 12. 2020* | *INM/BPZIT Základy informačních technologií (přednáška online)* | *Ing. Josef Botlík* |
| *14.* | *10. 12. 2020* | *EVS/BPSOC Sociologie (přednáška online)* | *Mgr. Ivona Buryová, Ph.D.* |

Zdroj: vlastní

**Cíl 3: ROZVÍJET ČINNOST RADY GARANTŮ JAKO ORGÁNU VNITŘNÍHO HODNOCENÍ KVALITY**

**Naplnění cíle**

* Vyhodnotit míru neúspěšnosti studia podle jednotlivých studijních oborů či programů.
* Připravit metodiku vyhodnocení průzkumu kvality výukového procesu na úrovni jednotlivých studijních oborů či programů.
* Připravit harmonogram zpracování a projednání sebehodnotících zpráv garantů o stavu a rozvoji studijního programu na období dalších čtyř let.

**Zodpovědné osoby:** předseda Rady garantů, proděkan pro studijní a sociální záležitosti, garanti
 studijních programů

**Termín:** září 2020

*Naplnění uvedeného cíle bylo výrazně ovlivněno přechodem z IS/STAG na nový informační systém IS SU, kdy informace pro vyhodnocení míry neúspěšnosti jednotlivých studijních programů či oborů nebyly za rok 2020 v novém systému k dispozici. Vzhledem k uvedenému zavádění IS SU nebylo také možné finalizovat metodiku vyhodnocení kvality výukového procesu, a to v důsledku neexistence potřebných dat.*

*Rada garantů na svém zasedání 2. prosince 2020 schválila harmonogram zpracování a projednání sebehodnotících zpráv garantů o stavu a rozvoji studijního programu na období čtyř let počínaje rokem 2021.*

**Cíl 4: PROVÉST HODNOCENÍ KVALITY TVŮRČÍ ČINNOSTI**

**Naplnění cíle**

* Realizovat hodnocení kvality tvůrčí činnosti Katedry podnikové ekonomiky a managementu.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro vědu a výzkum, vedoucí katedry

**Termín:** prosinec 2020

*V říjnu 2020 proběhlo vnější hodnocení kvality tvůrčí činnosti Katedry podnikové ekonomiky
a managementu. Hodnocení bylo realizováno v souladu s Rozhodnutím děkana č. 10/2019 Provedení hodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých kateder Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné v letech 2020 až 2022. Cílem hodnocení bylo provést celkové hodnocení koncepce činnosti katedry, včetně případných konkrétních doporučení koncepčních či organizačních změn. Dále pak zhodnocení tvůrčí činnosti jednotlivých pracovníků z hlediska jejich produktivity, úrovně mezinárodní spolupráce, přínosu pro katedru a perspektivnosti. Hodnotící komise byla schválena Vědeckou radou fakulty v následujícím složení. Předsedkyně: prof. Maryna Solesvik (Western Norway University of Applied Sciences, Bergen), členové: prof. Anna Ujwary-Gil (Institute of Economics, Polish Academy of Sciences, Warsaw), doc. Ing. Ladislav Rolínek, Ph.D. (Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Ekonomická fakulta). Sebehodnotící zpráva i hodnotící zpráva komise byly projednány ve Vědecké radě fakulty i Radě pro vnitřní hodnocení SU a jsou dostupné na webové stránce* [*https://www.slu.cz/opf/cz/hodnoceni*](https://www.slu.cz/opf/cz/hodnoceni)

|  |
| --- |
| **PRIORITNÍ OBLAST 5: INTERNACIONALIZACE** |

**Cíle v uvedené oblasti směřují ke zvýšení atraktivity Obchodně podnikatelské fakulty jako vyhledávaného partnera pro mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávací a vědeckovýzkumné činnosti**

**Cíl 1: ROZVÍJET MEZINÁRODNÍ MOBILITY**

**Naplnění cíle**

* Analyzovat a vyhodnotit zájem o výjezdy v rámci mezinárodní mobility na SU OPF.
* Podpořit dlouhodobé (min. 1 měsíc) výjezdy akademických pracovníků SU OPF do zahraničí.
* Realizovat úzkou spolupráci SU OPF s čínskými partnerskými univerzitami v oblasti mezinárodních mobilit.

**Zodpovědné osoby:** děkan,proděkan pro zahraniční styky, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*Z hlediska studentských mobilit byly v roce 2020 nejvíce žádány turecká Canakkale Onsekiz Mart University a španělská Universidad Politécnica de Cartagena. V období 2017 – 2020 docházelo
k poklesu počtu vyjíždějících studentů, a to na většinu partnerských institucí - viz tabulka č. 3 níže, zachycující vývoj studentských výjezdů na 10 partnerských institucí s nejvyšší návštěvností. Oddělení zahraničních styků (OZS) podniklo řadu kroků, jak u studentů SU OPF vzbudit zájem o zahraniční studijní pobyty a stáže. Byl realizován on-line workshop k výjezdům Erasmus+, prezentována krátká motivační videa s účastníky předešlých mobilit a pořádané další virtuální aktivity jako např. Erasmus Day. V LS 2019/2020 došlo k přerušení studia v zahraničí na všech partnerských univerzitách
v souvislosti s výskytem pandemie Covid-19. Většina partnerských škol nabídla možnost dokončit studium online formou. V zimním semestru 2020/2021 byl zájem o studium v zahraničí velmi nízký, ale přesto 4 studenti na mobilitu reálně vycestovali.*

***Tabulka č. 3 Studentské výjezdy do zahraničí: 10 partnerských institucí s nejvyšší návštěvností v letech 2017 - 2020***

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název instituce*** | ***Země*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Celkem*** |
| *Universidad Politécnica de Cartagena* | *Španělsko* | *5* | *5* | *2* | *4* | *16* |
| *Oulu University of Applied Sciences* | *Finsko* | *6* | *5* | *3* | *0* | *14* |
| *Çanakkale Onsekiz Mart University* | *Turecko* | *3* | *1* | *3* | *4* | *11* |
| *J. F. Oberlin University* | *Japonsko* | *4* | *1* | *2* | *1* | *8* |
| *BA School of Business and Finance* | *Lotyšsko* | *4* | *0* | *2* | *1* | *7* |
| *Hochschule für Technik und Wirtschaft Dresden* | *Německo* | *3* | *0* | *1* | *1* | *5* |
| *St. Petersburg State University of Finance and Management* | *Rusko* | *2* | *1* | *1* | *1* | *5* |
| *Kaunas University of Technology* | *Litva* | *2* | *1* | *0* | *0* | *3* |
| *Saxion University of Applied Sciences* | *Nizozemí* | *2* | *1* | *0* | *0* | *3* |
| *University of Tartu* | *Estonsko* | *1* | *2* | *0* | *0* | *3* |

Zdroj: vlastní

*Pandemií Covid-19 byly negativně poznamenány i krátkodobé mobility akademických
a neakademických pracovníků. Původní plán krátkodobých mobilit Erasmus+ z SU OPF, vyslat v roce 2020 celkem 36 zaměstnanců, nebyl naplněn.*

*Dlouhodobé výjezdy akademických pracovníků SU OPF do zahraničí byly plánovány v rámci řešení projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě CZ.02.2.69/0.0/0.0/18\_054/0014696. Vzhledem k restrikcím spojeným s cestováním byl realizován pouze pobyt doc. Romana Šperky (KPEM) v Estonsku, University of Tartu (5. 2. 2020 – 6. 3. 2020).*

*Z důvodu protiepidemických opatření a restrikcí spojených s cestováním se spolupráce s čínskými partnerskými univerzitami v oblasti mobilit nevyvíjela v takovém rozsahu jako v roce 2019. V říjnu 2020 tak nebyla realizována tradiční návštěva partnerských univerzit a nedošlo ani k výjezdům našich pedagogických pracovníků. Na SU OPF jsme v tomto roce hostili dvě vyučující ze Shanxi University of Finance and Economics (SXUFE): dr. Wu Feijie na KEVS (v období prosinec 2019 - červenec 2020)
a dr. Wang Xiaoting na KFIU (v období únor 2020 - únor 2021). V roce 2020 nebyly realizovány příjezdy nových exchange ani visiting studentů z čínských partnerských univerzit. Dvě studentky
z SXUFE si svou mobilitu v ZS 2019/2020 prodloužily i na LS 2019/2020. Druhý semestr již realizovaly jako visiting studentky, tj. jako plátkyně školného dle počtu zapsaných předmětů.*

**Cíl 2: ZVÝŠIT MÍRU INTERNACIONALIZACE**

**Naplnění cíle**

* Analyzovat a vyhodnotit současnou nabídku předmětů vyučovaných v anglickém jazyce na SU OPF a zájem zahraničních studentů i pracovníků o pobyt na SU OPF.
* Propagovat SU OPF a výuku v anglickém jazyce na mezinárodních akcích pořádaných v tuzemsku nebo v zahraničí.
* Pokračovat v přípravě bakalářského akademicky orientovaného studijního programu v prezenční formě studia, vyučovaného v angličtině – Economics and management.

**Zodpovědné osoby:** děkan,proděkan pro zahraniční styky, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*Nabídka předmětů vyučovaných v anglickém jazyce pro studenty bakalářských studijních programů byla v roce 2020 zúžena o předměty Business Finance a Corporate Finance a rozšířena o předměty International Finance a Business Gate. Do nabídky navazujících magisterských předmětů byl nově přidán Business Gate a vyřazen předmět Investment Instruments and Strategies. V nabídce bylo v LS 2019/2020 (tabulka č. 4) 30 předmětů a v ZS 2020/2021 (tabulka č. 5) celkem 31 předmětů. Tyto předměty si mohli zapsat jak zahraniční studenti, tak studenti českých programů. Nejvyšší počet zapsaných studentů vykazovaly navazující magisterské předměty oboru Business Economics and Management (BEM): Strategic Marketing, Strategic Management, International Business Law, Trade Organizations a Statistical Data Processing.*

***Tabulka č. 4 Seznam anglicky vyučovaných předmětů v LS akademického roku 2019/2020***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kód předmětu*** | ***Název předmětu*** | ***ECTS*** | ***Počet studentů*** |
| *CVAPICLA* | *Introduction to the Czech Language and Culture* | *3* | *15* |
| *CVABPACC* | *Corporate Communication* | *5* | *5* |
| *CVABAJA3* | *Professional English 3* | *3* | *2* |
| *CVABPPDS* | *Personal Development Skills for Mobilities* | *5* | *2* |
| *CVAPIC* | *Intercultural Communication* | *3* | *3* |
| *CVABATA* | *The Tourist Attractions in the Czech Republic and in the World* | *4* | *3* |
| *EVSBASVE* | *World Economy* | *4* | *1* |
| *FIUBAPRI* | *Principles of Finance* | *5* | *2* |
| *INMBAOAE* | *Operational Analysis for Economists* | *5* | *0* |
| *PEMBAMNG* | *Management* | *4* | *4* |
| *PEMBAMAS* | *Marketing of Services* | *5* | *1* |
| *PEMBAMSK* | *Managerial Skills* | *4* | *6* |
| *PEMBASME* | *Small and Medium-Sized Entrepreneurship* | *5* | *0* |
| *OPFBABG1* | *Business Gate* | *4* | *0* |
| *OPFBPCSM* | *Preparatory Course for Student Mobilities* | *3* | *5* |
| *CVANPACV* | *Culture Values in Business Communication* | *4* | *8* |
| *EVSNAMAB* | *Macroeconomics (advanced)* | *6* | *11* |
| *EVSNAMEE* | *Intercultural Economics* | *5* | *4* |
| *FIUNAIFA* | *International Business Finance* | *5* | *2* |
| *FIUNAMFM* | *International Financial Management* | *5* | *11* |
| *FIUNAMDS* | *International Taxation and Tax Systems* | *5* | *10* |
| *INMNARAM* | *Decision Analysis for Managers* | *4* | *8* |
| *INMNAMAT* | *Mathematics in Economics* | *5* | *11* |
| *PEMNARAI* | *Managing Innovation* | *5* | *13* |
| *PEMNARLZ* | *Human Resources Management* | *5* | *13* |
| *PEMNAMAM* | *International Marketing* | *5* | *14* |
| *PEMNAMAF* | *Marketing of Financial Services* | *4* | *11* |
| *PEMNABEN* | *Business Environment* | *5* | *14* |
| *OPFNABG1* | *Business Gate* | *4* | *3* |
| *OPFNPCSM* | *Preparatory Course for Student Mobilities* | *3* | *0* |

Zdroj: IS SU

*T****abulka č. 5 Seznam anglicky vyučovaných předmětů v ZS akademického roku 2020/2021***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Kód předmětu*** | ***Název předmětu*** | ***ECTS*** | ***Počet studentů*** |
| *CVAPICLA* | *Introduction to the Czech Language and Culture* | *3* | *4* |
| *CVABAJA4* | *English for Academic Purposes 4* | *2* | *1* |
| *CVABAJA2* | *Professional English 2* | *3* | *1* |
| *CVABPPDS* | *Personal Development Skills for Mobilities* | *5* | *3* |
| *CVAPIC* | *Intercultural Communication* | *3* | *0* |
| *EVSBASVE* | *World Economy* | *4* | *4* |
| *FIUBAPRI* | *Principles of Finance* | *5* | *0* |
| *FIUBAMEZ* | *International Finance* | *6* | *1* |
| *INMBAPSA* | *Portal and Its Management I* | *4* | *4* |
| *INMBAOAE* | *Operational Analysis for Economists* | *5* | *0* |
| *INMBASME* | *Statistical Methods for Economists* | *5* | *0* |
| *PEMBALOG* | *Logistics* | *4* | *3* |
| *PEMBAMAK* | *Marketing Communication* | *5* | *5* |
| *PEMBAMAG* | *Marketing* | *4* | *5* |
| *PEMBAPRO* | *Project Management* | *6* | *2* |
| *PEMBAMSK* | *Managerial Skills* | *4* | *2* |
| *PEMBASME* | *Small and Medium-Sized Entrepreneurship* | *5* | *5* |
| *OPFBPCSM* | *Preparatory Course for Student Mobilities* | *3* | *4* |
| *CVANPACV* | *Culture Values in Business Communication* | *4* | *0* |
| *EVSNAMIB* | *Microeconomics (advanced)* | *6* | *15* |
| *FIUNANMU* | *Managerial Accounting* | *5* | *9* |
| *INMNASTZ* | *Statistical Data Processing* | *5* | *17* |
| *PEMNASMA* | *Strategic Management*  | *6* | *17* |
| *PEMNAMEK* | *Managerial Economics* | *5* | *16* |
| *PEMNAPMO* | *International Business Law* | *5* | *17* |
| *PEMNASMR* | *Strategic Marketing* | *6* | *19* |
| *PEMNAOOR* | *Trade Organizations* | *5* | *17* |
| *PEMNAMK2* | *Marketing Communication 2* | *5* | *3* |
| *PEMNAKRI* | *Crisis Management* | *5* | *0* |
| *PEMNACSR* | *Corporate Social Responsibility* | *4* | *8* |
| *OPFNPCSM* | *Preparatory Course for Student Mobilities* | *3* | *6* |

Zdroj: IS SU

*Z dotazníku distribuovaného mezi zahraniční studenty v lednu 2020 bylo zjištěno, že většina studentů byla s nabídkou předmětů i se samotnou výukou předmětů spokojena - 40 % dotazovaných uvedlo nejvyšší bodové hodnocení (5b), 21 % uvedlo druhé nejvyšší hodnocení (4b). Nespokojenost (1b) neuvedl žádný z dotazovaných. S vyučujícími byla také spokojena většina dotázaných - 50 % dotazovaných uvedlo nevyšší bodové hodnocení, 13 % druhé nejvyšší. Nespokojený opět nebyl žádný
z dotazovaných. V připomínkách se objevila žádost o více anglických titulů v univerzitní knihovně. Dotazníku se zúčastnilo 53 zahraničních studentů a návratnost činila 82 %.*

*Z dotazníku distribuovaného mezi zahraniční studenty v květnu 2020 bylo zjištěno, že většina studentů opět byla s nabídkou předmětů, výukou předmětů i vyučujícími spokojena. Nespokojenost neuvedl žádný z dotazovaných. V připomínkách se objevila žádost o přidání předmětů z oblasti cestovního ruchu
a turismu vč. výuky SW programů určených pro hotelnictví. Dotazníku se zúčastnilo 18 zahraničních studentů a návratnost činila 75 %.*

*V rámci studentských mobilit v roce 2020 převažovaly příjezdy studentů z turecké Canakkale Onsekiz Mart University a turecké Kocaeli University. V období 2017 - 2020 docházelo k postupnému nárůstu počtu přijíždějících zahraničních studentů (tabulka č. 6). V roce 2020 jsme však zaznamenali výrazný pokles v počtu příjezdů vlivem pandemie Covid-19. Počty studentských mobilit (výjezdy vs. příjezdy)
v delším časovém horizontu zachycuje tabulka č. 7.*

*Tabulka č. 6 Příjezdy zahraničních studentů: 10 partnerských institucí s nejvyššími počty příjezdů*
*v letech 2017 - 2020*

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Název instituce*** | ***Země*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** | ***Celkem*** |
| *Çanakkale Onsekiz Mart University* | *Turecko* | *14* | *11* | *22* | *6* | ***53*** |
| *Shanxi University of Finance and Economics* | *Čína* | *0* | *0* | *45* | *2* | ***47*** |
| *Polytechnic Institut of Braganca* | *Portugalsko* | *7* | *5* | *6* | *0* | ***18*** |
| *Kocaeli University* | *Turecko* | *1* | *4* | *4* | *4* | ***13*** |
| *Alexandru Ioan Cuza University of Iasi* | *Rumunsko* | *1* | *1* | *3* | *3* | ***8*** |
| *Université Savoie Mont Blanc* | *Francie* | *0* | *0* | *3* | *3* | ***6*** |
| *Saxion University of Applied Sciences* | *Nizozemí* | *2* | *0* | *2* | *0* | ***4*** |
| *St. Petersburg State University of Finance and Management* | *Rusko* | *1* | *1* | *1* | *0* | ***3*** |
| *University of Siena* | *Itálie* | *2* | *0* | *0* | *1* | ***3*** |
| *University of Food Technologies* | *Bulharsko* | *2* | *0* | *0* | *0* | ***2*** |

Zdroj: vlastní

***Tabulka č. 7 Přehled mobilit studentů v letech 2014 – 2020***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ***2014*** | ***2015*** | ***2016*** | ***2017*** | ***2018*** | ***2019*** | ***2020*** |
| *vyjíždějící studenti* | *73* | *66* | *58* | *53* | *53* | *40* | *36* |
| *přijíždějící studenti* | *29* | *31* | *25* | *30* | *34* | *81* | *21* |

Zdroj: vlastní

*Zájem zahraničních pracovníků o pobyt na SU OPF v roce 2020 jsme registrovali z univerzit West Pomeranian University of Technology, Szczeczin (Polsko), Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko), Canakkale Onsekiz Mart University (Turecko) a University of Szeged (Maďarsko). Tyto mobility ale nebyly z důvodu pandemie Covid-19 realizovány. Zaměstnaneckou mobilitu absolvovaly pouze dvě akademické pracovnice ze Shanxi University of Finance and Economics (Čína).*

*Oddělení zahraničních styků SU OPF propaguje studium na fakultě a možnost spolupráce rozesíláním či osobním předáváním propagačních materiálů zahraničním zájemců
a partnerům, pravidelně aktualizuje webové stránky OZS, anglickou verzi fakultních webových stránek a informace o studijních programech na portále studyin.cz. Se zájemci o studium komunikuje prostřednictvím emailu, Facebooku a na portále masterstudies.com. Tým OZS je součástí sítě Study in the Czech Republic, organizované Domem zahraniční spolupráce (DZS), kde se aktivně zapojuje do pořádaných akcí či seminářů a pravidelně se účastní mezinárodního veletrhu vysokých škol pořádaných EAIE. V roce 2020 se EAIE pod přízviskem Community Exchange konal virtuálně.*

*V roli studentského a mediálního ambasadora na webovém portálu DZS Study in the Czech Republic úspěšně reprezentoval SU OPF a propagoval NMgr. obor Business Economics and Management zahraniční student Joseph John. V LS 2019/2020 se v rámci spolupráce s DZS zúčastnil úvodní Facebook live session s potenciálními uchazeči o studium v ČR a na SU OPF. Do druhé Facebook live session se zapojili i další zahraniční studenti SU OPF a koordinátorky OZS představily fakultu
a možnosti studia. Studium na fakultě bylo propagováno v LS 2019/2020 i v rámci pěti webinářů organizovaných partnerskou agenturou Europe Study Center pro potenciální zájemce o studium. Webináře vedly koordinátorky OZS spolu s ambasadorem Johnem.*

*DZS v rámci svého nově vzniklého národního absolventského programu sdružující zahraniční absolventy, které spojuje studium v ČR, realizovalo v prosinci 2020 první neformální virtuální setkání zahraničních absolventů, zástupců VŠ a členů pracovní skupiny STUDY IN – Alumni. U virtuálního stolu SU se potkali zahraniční absolventi spolu se zahraničními koordinátorkami SU.*

*V roce 2020 pokračovala příprava bakalářského akademicky orientovaného studijního programu
v prezenční formě studia, vyučovaného v angličtině - Economics and management. Konkrétně byl finalizován vzorový studijní plán. Aktivita byla realizována v rámci řešení rozvojového projektu na roky 2019 - 2020 s názvem “Rozvoj studijních programů v angličtině na SU OPF“, jehož řešitelem
a garantem připravovaného studijního programu je doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.*

**Cíl 3: PODPOROVAT ZAPOJENÍ STUDENTŮ DO MEZINÁRODNÍCH AKTIVIT**

**Naplnění cíle**

* Ve spolupráci se zahraničními partnerskými univerzitami zorganizovat dva mezinárodní vědecké semináře pro studenty všech stupňů studia, na kterých budou prezentovat v anglickém jazyce své odborné práce.
* Uspořádat alespoň dvě společenské akce pro zahraniční studenty na SU OPF.
* Zapojit studenty do přípravy a realizace mezinárodních akcí organizovaných SU OPF.

**Zodpovědné osoby:** proděkan pro zahraniční styky, vedoucí kateder

**Termín:** listopad 2020

*Pro posílení prezentačních dovedností v angličtině a konfrontaci obsahu závěrečných prací studentů SU OPF jsou pravidelně pořádány mezinárodní studentské semináře “International Student Seminars on Management and Financial Issues“. Akce se v roce 2020 konala v rámci univerzitního projektu ISIP “Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem byl Ing. Michal Stoklasa, Ph.D. V roce 2020 SU OPF ve spolupráci s Politechnikou Rzeszowskou, Fakultou managementu (Polsko) realizovala jeden mezinárodní studentský seminář. Setkání se uskutečnilo virtuálně v listopadu za účasti celkem 29 studentů z ČR, Slovenska, Polska a zahraničních studentů SU OPF z Indie. SU OPF reprezentovalo 19 studentů. Seminář, původně plánovaný v květnu v Rzeszowě, se z důvodu pandemie Covid-19 nekonal.*

*OZS semestrálně koordinuje tzv. “Buddy program” na pomoc zahraničním studentům při jejich adaptaci na nové prostředí. Díky vzájemné spolupráci studentů odlišných národností dochází
k budování mezilidských vztahů a prohlubování celkové internacionalizace na SU OPF. Novinkou pro účastníky programu je od LS 2019/2020 využití webové aplikace Broaddy pro párování zahraničních studentů se svými “buddies” na základě společných zájmů. Volně volitelný předmět “Interkulturní komunikace v praxi - Buddy program” si v rámci programu v roce 2020 zapsalo 9 studentů.*

*V týdnu před začátkem každého semestru organizuje OZS již tradičně uvítací týden pro nově přijíždějící zahraniční studenty, tzv. “Welcome Days”. Studenti se letos věnovali především horské turistice, navštívili šikmý Kostel sv. Petra z Alkantary, karvinský zámecký park, areál “Lodičky” a “Backstage Dokořán” nebo centrum Business Gate. Podívali se také do Ostravy, Českého Těšína a Cieszyna. Vzhledem k protiepidemickým opatřením byly další akce a výlety pro zahraniční studenty značně omezené. Mezi tradiční akce pořádané pro zahraniční studenty na SU OPF patří 2 tematické podvečery u příležitosti velikonočních a vánočních svátků. I tyto akce v roce 2020 proběhly v omezeném režimu,
v souladu s platnými protiepidemickými opatřeními.*

*V listopadu zahraniční studenti spolupracovali se ZŠ 1. Máje v Havířově. Pro žáky 6. - 9. tříd si připravili prezentace o své zemi, kultuře, gastronomii, rodinných zvyklostech a životním stylu. Do prezentování se zapojila i čínská vyučující z partnerské univerzity Shanxi University of Finance and Economics se svými studenty, která absolvovala zaměstnaneckou mobilitu na SU OPF v LS 2019/2020. Projektu se během 2 týdnů zúčastnilo 15 studentů z Turecka, Francie, Číny, Indie a Bangladéše
a realizováno bylo celkem 10 online hodin.*

*Erasmus Day na SU OPF proběhl v říjnu tentokrát virtuálně. Zájemci o studentské mobility měli možnost se zúčastnit online workshopu „Vyjeď na Erasmus!“. U příležitosti oslav programu Erasmus+ byly natočeny 2 krátké studentské rozhovory. V prvním z nich se studenti SU OPF podělili o své zážitky a zkušenosti ze studijního pobytu ve španělské Cartageně během koronavirové pandemie. Druhý rozhovor proběhl se zahraničními studenty Erasmus+ z Francie, Litvy, Turecka a Řecka, ve kterém posluchače seznamovali se studiem na jejich domovských univerzitách, studentským životem a kulturou své země. Obě videa jsou k dispozici na YouTube kanálu SU OPF.*

|  |
| --- |
| **PRIORITNÍ OBLAST 6: LIDSKÉ ZDROJE** |

**Prioritní oblast se především zaměřuje na zlepšení kvalifikační struktury a odborných dovednosti zaměstnanců a zlepšení jejich pracovních podmínek**

**Cíl 1: PODPOROVAT ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ**

**Naplnění cíle**

* Vyhodnotit osobní plán rozvoje na akademický rok 2019/2020 a stanovit plán pro rok 2020/2021 pro všechny akademické pracovníky.
* Zahájit přípravu procesu k získání certifikátu Evropské komise HR Award.
* Úspěšně dokončit habilitační řízení alespoň jednoho kmenového zaměstnance SU OPF.
* Na jednotlivých katedrách realizovat pobyty akademických pracovníků z jiných českých vysokých škol a podpořit tak vzájemnou spolupráci a sdílení zkušeností z pedagogické i vědeckovýzkumné činnosti.
* Realizovat kurzy na zvýšení odborných kompetencí pro alespoň 10 akademických
a 5 neakademických pracovníků.
* S využitím rozvojových projektů zvýšit počet zahraničních akademických pracovníků působících na fakultě.
* Vytvořit předpoklady pro přijetí úspěšných a kvalitních absolventů doktorského studia na fakultě do pracovního poměru.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro vědu a výzkum, tajemník, vedoucí kateder, garanti studijních programů

**Termín:** prosinec 2020

*V měsících srpnu a září 2020 proběhlo vyhodnocení plánů osobního rozvoje akademických pracovníků za rok 2019/2020 a stanovení dalších plánů pro rok 2020/2021. Vyhodnocení a stanovení provedli vedoucí kateder, u vedoucích kateder poté děkan. V roce 2019/2020 došlo na fakultě v průměru ke zhoršení míry naplňování stanovených úkolů. Žádnému akademickému pracovníkovi na fakultě nebyla navýšena výkonnostní složka mzdy, u pěti pracovníků došlo k poklesu. Systém plánů osobního rozvoje nadále zůstává klíčovým nástrojem personální politiky na SU OPF.*

*SU OPF byla po celý rok intenzivně zapojena do řešení projektu Rozvoj VaV kapacit Slezské univerzity v Opavě, v jehož rámci se univerzita připravuje na získání certifikátu HR Award Evropské komise. Zodpovědní pracovníci fakulty připomínkovali Gap analýzu, která porovnávala současnou praxi personální politiky a znění interních předpisů se standardy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Dále se zástupci SU OPF zúčastnili jednání fokusních skupin, které se věnovaly klíčovým oblastem personální politiky na univerzitě. Připomínkován byl rovněž Akční plán a Systém OTM-R politiky pro přijímání pracovníků.*

*V roce 2020 nebylo úspěšně dokončeno žádné habilitační řízení kmenového pracovníka SU OPF.*

*Vzhledem k nepříznivé epidemické situaci a přijatým opatřením nebyla uskutečněna návštěva žádného akademického pracovníka z jiné české vysoké školy na katedrách SU OPF.*

*V roce 2020 se zaměstnanci fakulty zúčastnili celé řady odborných či vzdělávacích kurzů a seminářů, které zvýšily jejich schopnosti a dovednosti a podpořily jejich odborný růst. V důsledku pandemie Covid-19 se většina z nich však uskutečnila online formou. Při realizaci odborných kurzů byl také využíván projekt ESF „Rozvoj vzdělávání na Slezské univerzitě v Opavě“. Celkově bylo v roce 2020 podpořeno 96 zaměstnanců fakulty (počet obsahuje i účasti stejných osob na více kurzech), kteří se aktivně zúčastnili 40 odborných a vzdělávacích kurzů a seminářů. Podrobný přehled je uveden v tabulce.*

***Tabulka č. 8 Seznam odborných a vzdělávacích kurzů a seminářů, jichž se zúčastnili zaměstnanci fakulty v roce 2020***

|  |  |
| --- | --- |
| ***Kurzy v rámci projektu ESF*** | ***Počet osob*** |
| *Německý jazyk – pokročilí* | *3* |
| *Academic Writing* | *4* |
| *Professional English for Tourism* | *4* |
| *General English in a Professional Context - Intermediate* | *4* |
| *Professional English for Economists* | *2* |
| *General English in a Professional Context - Elementary* | *4* |
| *Angličtina pro pracovní komunikaci* | *10* |
| *General English in a Professional Context - Beginner* | *2* |
| *Angličtina pro zaměstnance* | *3* |
| *Professional English* | *8* |
| ***Další kurzy a semináře*** | ***Počet osob*** |
| *Kurz angličtiny* | *2* |
| *Praktické uplatnění DPH* | *1* |
| *Korespondenční analýza* | *2* |
| *Faktorová a seskupovací analýza* | *2* |
| *Angličtina pro začátečníky (U3V)* | *2* |
| *Kurz angličtiny (Pygmalion)* | *4* |
| *Školení Basic k softwaru Witness* | *1* |
| *Excel*  | *1* |
| *Účetní semináře* | *3* |
| *Úprava úředních písemností* | *1* |
| *Learning expedition*  | *1* |

|  |  |
| --- | --- |
| *Autorské právo*  | *1* |
| *Leadership pro 21. století* | *1* |
| *Marketing Week Mini MBA*  | *1* |
| *Setkání kontaktní sítě STUDY IN a Czech Republic Alumni* | *2* |
| *Nabídka stipendií a projektů mezinárodní spolupráce (AKTION, Fondy EHP, AIA, CEEPUS)* | *2* |
| *Zahraniční studenti a vědci na vysokých školách* | *4* |
| *STUDY IN ACAdemy: Strategizing international marketing and student recruitment* | *1* |
| *Erasmus Mundus*  | *3* |
| *Uznávání zahraničního vzdělávání a vydávání diplomů joint degree* | *3* |
| *Propagace pro zahraniční studenty a projekty - základní copywritingové principy* | *1* |
| *Unlocking Higher Ed Insights for Universities in Europe* | *1* |
| *Uznávání výsledků předchozího učení* | *1* |
| *Jak na kvalitu online vzdělávání: zaměřeno na LMS* | *2* |
| *Double degree* | *3* |
| *STUDY IN ACAdemy - Online marketing and recruitment: focus on S.E. Asia* | *1* |
| *State of Student Recruitment 2020* | *1* |
| *Převodníky známkování, projekt EGRACONS* | *2* |
| *EAIE Training: Alumni relations from A-Z* | *1* |
| *STUDY IN ACAdemy: Online marketing and recruitment: focus on post USSR countries* | *1* |

Zdroj: vlastní

*Na SU OPF působili v roce 2020 také akademičtí pracovníci ze zahraničí, a to výhradně ze Slovenska, v celkovém počtu 4. Z uvedeného počtu dva působí na KPEM (doc. Šperka a dr. Braciniková) a dva na KFIU (dr. Szkorupová a dr. Šimáková).*

*V roce 2020 byli na základě výběrového řízení přijati na pozici odborného asistenta dva úspěšní absolventi doktorského studia na SU OPF z roku 2020. Jednalo se o Ing. Radku Bauerovou, Ph.D.
a Ing. Tomáše Pražáka, Ph.D., kteří od září 2020 působí na katedře podnikové ekonomiky
a managementu. Dr. Pražák byl zároveň jmenován do pozice vedoucího Institutu interdisciplinárního výzkumu, přičemž obě pozice zastává na poloviční úvazek.*

**Cíl 2: OCENIT ZAMĚSTNANCE S NEJLEPŠÍMI PRACOVNÍMI VÝSLEDKY**

**Naplnění cíle**

* Vyhlásit a vyhodnotit „Cenu děkana o nejlepší publikaci“ a „Cenu děkana pro zaměstnance roku“
v kategorii akademický a vědecký pracovník a neakademický pracovník.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

**Termín:** prosinec 2020

*Cena děkana o nejlepší publikaci za rok 2019 byla vyhlášena v kategorii článek ve vědeckém časopise a v kategorii odborná monografie, do níž mohly být přihlášeny knihy vydané i v roce 2018. V kategorii časopiseckých článků se mezi akademickými pracovníky v sekci ekonomické a společenské vědy na prvním místě umístila doc. Ing. Jana Janoušková, Ph.D. společně s Ing. Šárkou Sobotovičovou, Ph.D., na druhém místě Ing. Jana Šimáková, Ph.D. společně s prof. Ing. Danielem Stavárkem, Ph.D., Ing. Tomášem Pražákem a Ing. Marii Ligockou a na třetím místě doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. V kategorii akademických pracovníků v sekci ostatní vědy se na prvním místě umístil prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. společně s Mgr. Jiřím Mazurkem, Ph.D. a dalšími dvěma spoluautory mimo SU OPF, na druhém místě opět prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. společně s Mgr. Jiřím Mazurkem, Ph.D. a na třetím místě Mgr. Radka Krkošková, Ph.D. V kategorii odborných monografií zvítězila doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D., dělené druhé místo obsadila Dr. Ing. Ingrid Majerová a kolektiv Ing. Kateřiny Matušínské, Ph.D., Ing. Martina Klepka, Ph.D., doc. Ing. Haliny Starzyczné, Ph.D., Ing. Michala Stoklasy, Ph.D.
a doktorandů a třetí místo obsadil doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. Vyhlášení výsledků soutěže*
*a předání cen proběhlo v říjnu 2020.*

*Cena děkana pro zaměstnance roku byla vyhlášena v září 2020 v kategorii akademický/vědecký a neakademický pracovník. Děkanem byla jmenována 11 členná komise, v níž byla adekvátně zastoupena všechna pracoviště fakulty. Komise projednala všechny návrhy, jež splňovaly předepsané náležitosti a doporučila děkanovi udělit ocenění doc. Mgr. Ing. Michalu Tvrdoňovi, Ph.D. v kategorii akademických pracovníků a Vlastě Avlojarisové v kategorii neakademických pracovníků. Děkan s doporučením souhlasil* *a ocenění společně s věcnými dary předal při osobním setkání s oceněnými.*

*V souvislosti s Dnem učitelů proběhla na SU OPF také anketa o nejoblíbenějšího pedagoga fakulty. Hlasování probíhalo formou online formuláře. Celkem bylo zasláno 625 platných hlasů. Na prvním místě se umístil Ing. Patrik Kajzar, Ph.D., na druhém místě se umístila Mgr. Radmila Krkošková, Ph.D. a třetí místo obsadili Ing. Eva Kotlánová, Ph.D. a Ing. Martin Klepek, Ph.D.*

**Cíl 3: VYTVÁŘET PODMÍNKY PRO PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ NA PRACOVIŠTI**

**Naplnění cíle**

* Uspořádat společenské, kulturní, charitativní nebo sportovní akce pro zaměstnance
* Podporovat team buildingové aktivity jednotlivých pracovišť.
* Provádět průběžnou obnovu nábytku a vybavení kanceláří.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, tajemník

**Termín:** prosinec 2020

*V únoru 2020 proběhl další ročník Reprezentačního plesu fakulty a v září bylo zorganizováno setkání zaměstnanců u příležitosti výkopu akademického roku 2020/2021. Pouze virtuálně se na podzim 2020 uskutečnil běžecký závod Vyběhněte s děkanem. Během celého roku probíhala akce „S OPF na vrchol“, během níž mohli zaměstnanci absolvovat výšlapy na vybrané beskydské vrcholy. Další tradiční
a plánované akce musely být v důsledku platných protiepidemických opatření zrušeny.*

*V rámci rozpočtu jednotlivých pracovišť fakulty byla vyčleněna částka 2.000 Kč na každého zaměstnance, kterou bylo možno využít na pokrytí nákladů spojených například s výjezdní poradou nebo společenskou akcí pracoviště. Navzdory komplikacím z důvodu platných opatření se v průběhu letních měsíců podařilo většině kateder a oddělení realizovat výjezdní zasedání ve formě team buildingových aktivit mimo svá pracoviště.*

*Vzhledem k poklesu finančního příspěvku na činnost v roce 2020 nebyla modernizace nábytku
a vybavení kanceláří realizována. V souvislosti s přechodem na online výuku však byly pořízeny nové notebooky, tablety, sluchátka, mikrofony, webkamery, externí disky. Zároveň byly některé kanceláře dovybaveny novými tiskárnami, případně kancelářskými křesly. Vzhledem zajištění nezbytných hygienických standardů byly pořízeny dezinfekční stojany, dezinfekce a ozónové germicidní lampy.*

|  |
| --- |
| **PRIORITNÍ OBLAST 7: HOSPODAŘENÍ** |

**V rámci této oblasti bude věnována pozornost kontrole rentability všech procesů souvisejících s administrativní, provozní a technickou agendou. Dále bude kladen důraz na dlouhodobou ekonomickou stabilitu SU OPF založenou na efektivním využívání disponibilních finančních zdrojů a také na získávání prostředků, které nejsou přímo svázány s příspěvkem na vzdělávací činnost, jakož i na efektivní využití prostředků ESF a ERDF získaných v novém programovém období**

**Cíl 1: ZAJISTIT FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA BEZPROBLÉMOVÝ CHOD FAKULTY**

**Naplnění cíle**

* Průběžně kontrolovat čerpání příspěvku na vzdělávací činnost a dotací.
* Usilovat o stabilizaci a rozvoj doplňkové činnosti.
* Zajistit potřebný objem financí na provoz a investice mimo zdroje MŠMT

**Zodpovědné osoby:** děkan, tajemník

**Termín:** prosinec 2020

*Kontrola čerpání příspěvku na vzdělávací činnost a dotací probíhá měsíčně, pracovištím je rozesíláno průběžně čerpání schváleného rozpočtu a výsledovky hospodaření, ve kterých mohou průběžné čerpání jednotlivých nákladů sledovat a kontrolovat. V důsledku přizpůsobení se opatřením proti Covid-19 v průběhu roku, a tedy omezení provozu a prezenční výuky na fakultě došlo k výrazným úsporám rozpočtovaných nákladů především v oblasti úspory materiálu, cestovného a služeb. Na straně příjmové došlo naopak k navýšení, a to v rámci příjmů za přijímací řízení, dále stejně jako v uplynulém roce se jednalo o příjmy od zahraničních studentů v rámci navazujícího magisterského studijního programu Economics and Management, dalším zdrojem navýšení příjmů byly také příjmy za studium v rámci programu vzdělávání MBA.*

*Mimo financování MŠMT a EU byly dalším zdrojem financování také dotační smlouvy uzavřené s Moravskoslezským krajem na podporu profesního vzdělávání, podporu talentovaných studentů doktorského studia a podporu sportovní, kulturní a vzdělávací činnosti, tuto smlouvu bylo nutné vzhledem k probíhající pandemii a komplikacím s naplněním plánovaných činností, prodloužit do
31. 03. 2021. Statutární město Karviná poskytlo další účelové dotační prostředky na podporu rozvoje vzdělávání SU OPF.*

*Doplňková činnost byla zaměřena především na ubytovací služby, pronájmy a služby s nimi spojené, příjmy byly především tvořeny službami za ubytování cizích osob na vysokoškolských kolejích. Ačkoli byly sníženy příjmy z ubytování stálého klienta SŠTS z důvodu omezené výuky, navýšení příjmů bylo naopak dosaženo poskytnutím dvouměsíčního ubytování vojáků Ministerstva obrany z důvodu jejich aktuálních služeb v rámci pandemie v regionu. Částečné příjmy z doplňkové činnosti jsou tvořeny rovněž službami Institutu interdisciplinárního rozvoje.*

**Cíl 2: EFEKTIVNĚ VYUŽÍVAT PROVOZNÍ A VÝUKOVÉ KAPACITY**

**Naplnění cíle**

* Vytvářet studijní a ubytovací zázemí pro výuku zahraničních studentů. Rozšířit nabídku krátkodobého a dlouhodobého ubytování pro zahraniční studenty.
* Provádět analýzu využívání infrastruktury.

**Zodpovědné osoby:** tajemník

**Termín:** prosinec 2020

*I v roce 2020 byla zvyšována kvalita poskytovaných ubytovacích služeb a rozšiřována nabídka krátkodobého a dlouhodobého ubytování pro veřejnost, proběhlo každoroční částečné dovybavení novým nábytkem v rámci vysokoškolských kolejí.*

**Cíl 3: REALIZOVAT VÝZNAMNÉ INVESTIČNÍ AKTIVITY**

**Naplnění cíle**

* Připravit realizaci investiční akce financovanou v rámci programu 133 210 Rozvoj a obnova materiálně technické základny veřejných vysokých škol „Rekonstrukce objektu D1 v areálu Na Vyhlídce 1, Karviná“.
* V rámci programu ERDF dokončit investiční akce:
* projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002501 s názvem "Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály".
* projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002502 s názvem "Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení".

**Zodpovědné osoby:** tajemník

**Termín:** prosinec 2020

*Na zajištění materiální a technické infrastruktury SU OPF v roce 2020 přispěla hlavně modernizace infrastruktury v budově na Univerzitním náměstí a v areálu Na Vyhlídce. Jedná se o následující akce:*

***Stavební úpravy bývalé varny a zázemí na edukační laboratoř na Univerzitním náměstí – stavba, HW a SW***

*Projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002502 s názvem Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě – edukační laboratoř a výukové vybavení.*

*Jedná se o pořízení inventáře (gastro technologie Na Vyhlídce) a SW (simulační program Marea 2).*

*Financováno z prostředků projektu ERDF* ***2 273 tis. Kč***

*Vynaložené investiční prostředky – spoluúčast* ***120 tis. Kč***

***Rekonstrukce a modernizace velkého a malého sálu na Univerzitním náměstí***

*Projekt CZ.02.2.67/0.0/0.0/16\_016/0002501 s názvem Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály.*

*Stavba zahrnuje modernizaci interiérového vybavení, osvětlení, výměnu podlahové krytiny a akustického obložení včetně audiovizuální techniky odpovídající současné technické úrovni.*

*Z důvodu probíhající pandemie a z toho vyplývajících opatření omezení výuky na fakultě nemohlo ovšem dojít k plnému zprovoznění velkého sálu a jeho využití pro potřeby studentů. Prostor včetně vybavení audiovizuální technikou je plně připraven k využití po ukončení těchto omezení.*

*Financováno z prostředků projektu ERDF* ***22 945 tis. Kč***

*Vynaložené investiční prostředky – spoluúčast* ***3 782 tis. Kč***

***Rekonstrukce objektu D1 a částečně D2 v areálu Na Vyhlídce***

*Dokončení výše uvedené stavby po zimním období. Byly provedeny povrchy zpevněných plochy kolem rekonstruovaných objektů D1 a D2, provedeno oplocení, hrubé a jemné terénní úpravy včetně sadových úpravy.*

*Vynaložené investiční prostředky – spoluúčast* ***1 456 tis. Kč***

***Ostatní***

*Pořízení vertikálních žaluzií do menzy na Univerzitním nám. (technické zhodnocení)* ***89 tis. Kč***

*Vizualizace 3D všech objektů fakulty* ***108 tis. Kč***

*Opravy* ***843 tis. Kč***

*Vynaložené investiční prostředky FRIM* ***1 040 tis. Kč***

***Vynaložené prostředky z FRIM celkem 6 471 tis. Kč***

|  |
| --- |
| **PRIORITNÍ OBLAST 8: IMAGE** |

**Cíle v této oblasti jsou zaměřeny na zvýšení atraktivity SU OPF v očích široké veřejnosti**

**Cíl 1: IMPLEMENTOVAT MARKETINGOVOU STRATEGII**

* Pokračovat v implementaci marketingové strategie z roku 2018.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*V průběhu roku 2020 byla průběžně realizována marketingová strategie SU OPF. V rámci vytvořeného pracovního týmu jsou do její realizace zapojeni také studenti fakulty. Informace z dění na fakultě byly pravidelně uváděny na Facebooku, Instagramu, vznikla řada nových aktivit a soutěží pro studenty, například Vzpomínkové okénko zaměřené na připomínku 30. výročí vzniku fakulty apod.*

**Cíl 2: ZLEPŠIT MARKETINGOVÉ AKTIVITY FAKULTY**

**Naplnění cíle**

* Zpracovat novou koncepci propagace, nová propagační videa a další elektronické kreativní prvky (případně nové tištěné materiály) pro potřeby propagace SU OPF v období přijímacího řízení,
* Pravidelně aktualizovat webové stránky fakulty, studuj v Karviné a Facebook SU OPF. K prezentaci fakulty využívat moderní elektronické komunikační kanály jako Instagram, Youtube, apod.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy, vedoucí kateder

**Termín:** prosinec 2020

*V průběhu roku 2020 dále pokračovala reklamní kampaň nazvaná „Nebuď krabice a studuj OPF“, která zahrnuje videospoty určené pro přijímací řízení do akademického roku 2021/2022. V kampani je zdůrazněna vhodná kombinace teoretického vzdělání a praxe, jež studium na OPF přináší. Společně s tím byla inovovaná brožura o studijních programech a web studujopf.cz.*

**Cíl 3: MEDIÁLNĚ PREZENTOVAT ODBORNÍKY PŮSOBÍCÍ NA FAKULTĚ**

**Naplnění cíle**

* Mediálně prezentovat odborníky a akce pořádané SU OPF v televizních či rozhlasových pořadech.
* Umístit alespoň deset tiskových zpráv o aktivitách a dění na SU OPF v tištěných médiích za rok.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

**Termín:** prosinec 2020

***Mediální prezentace odborníků a akcí pořádaných na fakultě v televizi:***

* *2. 1. 2020 doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. v pořadu dobré ráno s ČT hovořila na téma* [*Mzdy
a platy*](https://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/420236100071001/video/741552)*,*
* *1. 2020 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. v* [*Událostech v regionu komentoval ekonomické vyhlídky kraje a klíčových podniků,*](https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/420231100030108-udalosti-v-regionech/obsah/742774-vyhlidky-prumyslu-v-roce-2020?fbclid=IwAR31wz3_RbnSwbsEEGhhMNDSLtuCfzxr9-sC21yRaDySqei8G3ZqgkJD18g)
* *29. 1. 2020 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. hovořil v reportáži TV Polar k tématu [Ekonomické olympiády, jejíž krajské kolo se uskutečnilo na půdě fakulty,](https://polar.cz/zpravy/karvinsko/karvina/11000018947/studenti-strednich-skol-z-celeho-msk-soutezili-ve-znalostech-ekonomiky)*

*14. 4. 2020 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., hovořil v reportáži TV Polar o nově vzniklém profesním centru v areálu Na Vyhlídce,*

* *12. 6. 2020 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., hovořil v reportáži TV Polar o státních závěrečných zkouškách na fakultě a také o nově rekonstruovaném velkém sále fakulty,*
* *29. 6. 2020 doc. Ing. Halina Starzyczná, Ph.D. a doc. Ing. Jarmila Duhaček Šebestová hovořili v reportáži TV Polar o nabídce nově akreditovaných studijních programů,*
* *24. 9. 2020 doc. Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. komentoval v předvolebním speciálu z Moravskoslezského kraje na ČT 24 útlum těžby v OKD a proměnu regionu,*
* *12/2020 doc. Ing. Pavlína Pellešová, Ph.D., hovořila v anketě COT celý turismus na téma vliv koronakrize na vzdělávání v Cestovním ruchu,*
* *19. 12. 2020 prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., hovořil v reportáži TV Polar o přípravě a organizaci netradičního dne otevřených dveří na fakultě.*

***Články a tiskové zprávy o dění na fakultě:***

*31. 1 2020 Ekonomická olympiáda: Krajské kolo Karviná, denik.cz*

*27. 2. 2020 Karvinští studenti si kromě titulu odnáší do života i řádky navíc v životopisu, denik.cz*

*20. 4. 2020 Fakulta v Karviné dokončila budování nového profesního centra, denik.cz*

*11. 5. 2020 Teorie převedená do praxe, denik.cz*

*4. 6. 2020 Nový akademický rok zahájí SU OPF v novém, denik.cz*

*2. 7. 2020 Obchodně podnikatelská fakulta nabízí nové studijní programy, denik.cz*

*12. 10. 2020 Business Gate Academy letos pořádá 10. ročník!, denik.cz*

*12. 10. 2020 Virtuální běh s děkanem OPF zná své vítěze!, denik.cz*

*23. 11. 2020 Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné letos slaví 30 let!, denik.cz*

*4. 12. 2020 Tradiční mezinárodní studentský seminář tentokrát na Opéefce, denik.cz*

*Tiskové zprávy o děni na fakultě spolu s mediální prezentací odborníků fakulty jsou k dispozici na webu fakulty* [*https://www.slu.cz/opf/cz/medialniohlasy*](https://www.slu.cz/opf/cz/medialniohlasy)*.*

**Cíl 4: ZORGANIZOVAT OSLAVY 30. VÝROČÍ VZNIKU FAKULTY**

**Naplnění cíle**

* Připravit kulturní, společenské a sportovní akce zaměřené na oslavu 30. výročí vzniku fakulty (Reprezentační ples fakulty, Běh s děkanem, Slavnostní zahájení akademického roku, Setkání absolventů fakulty,…).
* Připravit publikaci k 30. výročí vzniku fakulty.

**Zodpovědné osoby:** děkan, proděkan pro rozvoj a vnější vztahy

**Termín:** prosinec 2020

*V souvislosti s pandemií Covid-19 a v důsledku vládních opatření spojených s touto pandemií nebylo možné zorganizovat všechny plánované akce spojené s oslavou 30. výročí vzniku fakulty. Nebylo možné zorganizovat například Slavnostní zahájení akademického roku SU a jejích součástí, které bylo plánováno na 6. 10. 2020, rovněž byl zrušen Sraz absolventů, který se měl konat 13. 11. 2020 aj.*

***Uskutečněné aktivity spojené s připomínkou 30. výročí vzniku fakulty:***

* *21. 2. 2020 se v prostorách Obecního domu Družba konal Reprezentační ples Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné,*
* *Ve dnech 29. 9 – 4. 10 2020 se mohli zájemci zapojit do virtuálního běhu s děkanem, který byl náhradní variantou oblíbené akce. Běžci měli možnost uběhnout si libovolnou trasu v délce 5,6 km. Svůj běh zaznamenat pomocí chytrých hodinek nebo mobilu a mailem zaslat výsledek svého běhu.*
* *Od července do října2020 bylo pravidelně každý týden uváděno na Facebooku fakulty tzv. Vzpomínkové okénko. Prostřednictvím 13 vzpomínek skládajících se z krátkých textů a dobových fotografií byli posluchači seznamování s třicetiletou historií fakulty. V závěru akce proběhla soutěž o ceny.*
* *V prostorách foyer byla k příležitosti výročí fakulty vytvořená výstava s názvem „30 let
s Obchodně podnikatelskou fakultou“. Prostřednictvím článků z novin, fotografií, ale
i dobových dokumentů se snaží ukázat život fakulty za poslední tři dekády své existence. U této příležitosti bylo v tištěné formě vydáno speciální číslo fakultního časopisu Otevřeně Poutavě neFormáně, v online formě je k dispozici na webu fakulty* [*https://www.slu.cz/opf/cz/casopisodeninafakulte*](https://www.slu.cz/opf/cz/casopisodeninafakulte)*.*

*K 30. výročí vzniku fakulty byla vytvořena publikace s názvem Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné v datech a obrazech. Kniha na 176 stranách shrnuje dění na fakultě v letech 2015 - 2020. Svým obsahem publikace navazuje na knihu vydanou k 25. výročí fakulty.*

|  |
| --- |
| **ZÁVĚR** |

Vyhodnocení plánu realizace strategického záměru Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro rok 2020 byl zpracován vedením Slezské univerzity, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné jako nedílná součást strategického řízení fakulty. Byl projednán Akademickým senátem SU OPF dne xx. xx. 2021 a Vědeckou radou SU OPF dne xx. xx. 2021.

V Karviné dne xx. xx. 2021

|  |  |
| --- | --- |
|  | prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.  |
|  | děkan |